## 2008年任务总表
三明市“六千”水利工程2008年建设任务总表（一）
各县（市、区） | 一、千万农民饮水工程（个） | 二、千座水库保安工程 (座) | 三、千万方山地水利工程 （座数） |  |  | 四、千万亩农田节水灌溉 （面积：亩） |  | 五、千公里河道清水工程 (公里) | 六、千万亩水土流失治理 工程（亩）
|  |  | 小型 水库(座） | 山地水利蓄水池 |  | 全市 总计 | 其中：水利部门 |  | 全市 总计 | 其中：水利 部门
|  |  |  | 个数 （个） | 容积 (立方米)
全市合计 | 177 | 10 | 6 | 405 | 20250 | 70000 | 31800 | 9 | 276900 | 170900
三元区 | 5 | 1 |  |  |  | 1500 |  |  | 7820 | 1310
梅列区 | 6 | 1 | 1 | 40 | 2000 | 1000 |  | 3 | 4360 | 1270
明溪县 | 10 | 1 |  |  |  | 3000 |  |  | 11200 | 1650
清流县 | 12 |  | 1 |  |  | 4000 |  |  | 5260 | 3910
宁化县 | 27 | 2 | 1 | 20 | 1000 | 8000 | 3800 |  | 108260 | 99910
永安市 | 24 | 1 | 1 | 20 | 1000 | 8000 | 3000 |  | 11400 | 700
大田县 | 27 |  |  | 45 | 2250 | 4000 | 3000 |  | 45920 | 27120
尤溪县 | 27 | 1 | 1 | 135 | 6750 | 6500 | 2400 | 3 | 36370 | 27120
沙 县 | 9 | 2 |  | 45 | 2250 | 16500 | 12000 |  | 9630 | 1180
将乐县 | 12 | 1 |  | 40 | 2000 | 5500 | 1600 |  | 11250 | 1200
泰宁县 | 9 |  |  | 40 | 2000 | 5500 | 800 | 3 | 12250 | 1700
建宁县 | 9 |  | 1 | 20 | 1000 | 6500 | 5200 |  | 13180 | 3830

## 08年村级供水任务
三明市2008年村级供水项目安排明细表(二)
县别 | 处数（个） | 村 名
合 计 | 177
三元区 | 5 | 中村蕉坑、大焙坑，岩前增坊、欧坑，莘口沙阳。
梅列区 | 6 | 洋溪饱饭坑、连茂，陈大碧溪、台溪，列西小蕉，列东列东。
明溪县 | 10 | 盖洋衢地，夏坊鳌坑、新建，胡坊柏亨，瀚仙王陂、大焦，枫溪邓家，夏阳溪边，盖洋画桥，城关下汴。
清流县 | 12 | 长校茜坑，李家长灌、早禾排，嵩口高赖，邓家古洋、田中，灵地大坪、青甲、姚坊，里田田坪，余朋泰山*，赖坊琴源。
宁化县 | 27 | 中沙廖家，曹坊三黄，华侨农场罗坊坝**、张家湾**，淮土赤岭、大王、凤山、孙坑、桥头、隘门、水东，城南城南、龙下，泉上豪亨，石壁张家地、桃金、江口，城郊巫坊、高堑、马元亭，安远割畲、里坑，水茜张坊、庙前*，治平高峰*、高地*，济村龙头。
永安市 | 24 | 洪田长川，小陶苏地、吴地、桐林，贡川红安、岩下，安砂新建、水南，大湖冲三、高增、魏坊，曹远埔头、清水池、大源、东风、上墩、鸬鹚、蔡地，西洋葛州、下洋、下街，青水柯山、槐甫、炉坵。
大田县 | 27 | 广平广平、万宅，华兴昆山，谢洋怀德、科里，石牌马山、小湖，桃源桥山、广汤、兰玉，均溪太山崎，太华高星、太华，文江白沙、龙门，梅山卓坑里、长津、沈岭、璞溪、德洲，湖美新厝、后坪、湖上，屏山杨梅，济阳三扎，武陵茶山，建设建强。
尤溪县 | 27 | 溪尾本洋，洋中后楼、王宅，梅仙科第、汶潭，汤川胡厝、大王坪，中仙吉安、玉溪，台溪后隔、七官场，坂面仁厚、山岩，新阳坎里、上地，管前南华、洪坑、洪村，西城北宅、三山、秀村、玉池、团结、后洋，联合下云，西滨下墩、三连。
沙县 | 9 | 郑湖箭坑，虬江曹元，富口荷山、盖竹、姜后，夏茂长阜、新建，凤岗根坑，青州涌溪。
将乐县 | 12 | 黄潭祖教，万全高坪，漠源伍坊、漠源，白莲牛岭，万安万安，余坊瓜溪、张都，陇栖山里山、余家坪，南口南胜，大源山坊。
泰宁县 | 9 | 朱口石辋、朱口，杉城调村，新桥坑坪，大龙善溪，下渠新田，梅口大洋，开善余地，上青上青。
建宁县 | 9 | 金溪大源、器村，溪源东溪，黄坊将上，里心戴家，黄埠陈余，客坊中畲，均口黄岭，溪口杨林。

## 2008年保安水库
三明市2008年病险水库除险加固计划任务明细表(三）
县 别 | 水库保安工程具体名称
| 合计 | 中型 | 小（一）型 | 小（二）型
全市合计 | 10 | 0 | 0 | 10
三元区 | 1 |  |  | 枧甲
梅列区 | 1 |  |  | 上井
明溪县 | 1 |  |  | 石板桥
清流县
宁化县 | 2 |  |  | 石南、夏坊
永安市 | 1 |  |  | 资坑
大田县
尤溪县 | 1 |  |  | 郑门
沙县 | 2 |  |  | 罗坑、吴村
将乐县 | 1 |  |  | 际下
泰宁县
建宁县

## 山地水利
三明市2008年山地水利工程计划任务明细表（四）
县别 | 项目内容 | 集雨蓄水池容积 （立方米） | 蓄水池个数（个） | 小型水库（座）
合计 |  | 20250 | 405 | 6
梅列区 | 陈大大源西坑山果园，洋溪乡孝坑山地水利工程 | 2000 | 40 | 上井水库
清流县 |  |  |  | 越水溪水库
宁化县 | 河龙乡下伊西坑山地水利工程 | 1000 | 20 | 增畲水库
永安市 | 曹远下早东山果场山地水利工程 | 1000 | 20 | 湖山水库
大田县 | 吴山乡吴山，谢洋乡各春村茶园、石牌三坊山地水利工程 | 2250 | 45
尤溪县 | 溪尾本洋高山片15，管前柳塘5，文公茗茶、八字桥乡山地水利工程 | 6750 | 135 | 底汤水库
沙县 | 夏茂东街对门茶山，琅口磨天岭茶场山地水利工程，大洛宝山吕峰茶场 | 2250 | 45
将乐县 | 水南乾滩朱布、万安坊头山地水利工程 | 2000 | 40
泰宁县 | 际头水库果药场、上青崇际锥栗园山地水利工程 | 2000 | 40
建宁县 | 里心建星山地水利工程 | 1000 | 20 | 曾坑水库

## 节水灌溉
三明市2008年千万亩农田节水灌溉工程建设作务表（五）
县别 | 任务（亩） | 项目名称及面积 | 备注
合 计 | 31800
宁化县 | 3800 | 石淮灌区3800亩
永安市 | 3000 | 沙溪流域青霞片3000亩
大田县 | 3000 | 仙峰流域屏山片3000亩
尤溪县 | 2400 | 坌头灌区2400亩
沙县 | 12000 | 夏高灌区
将乐县 | 1600 | 古镛灌区
泰宁县 | 800 | 水埠灌区
建宁县 | 5200 | 里心灌区2400亩、金溪圳头乡

## 清水表
三明市2008年清水工程计划任务明细表（六）
县别 | 任务（公里） | 项目内容 | 备注
合计 | 9 | 3处
梅列区 | 3 | 碧溪(二期）
尤溪县 | 3 | 后楼溪
泰宁县 | 3 | 朱溪（二期）

## 水土
三明市水土流失综合治理工程2008年度防治任务表(七)
单位：亩
县（市、区） | 合计 | 水利部门 | 其中 |  |  | 林业部门 | 国土资源 | 备注
|  |  | 国债 | 非国债 | 市专项
全 市 | 276900 | 170900 | 144100 | 25800 | 1000 | 105000 | 1000
梅列区 | 4360 | 1310 |  | 1060 | 250 | 3000 | 50
三元区 | 7820 | 1270 |  | 1120 | 150 | 6500 | 50
明溪县 | 11200 | 1650 |  | 1650 |  | 9500 | 50
清流县 | 5260 | 3910 |  | 3860 | 50 | 1300 | 50
宁化县 | 108260 | 99910 | 89960 | 9800 | 150 | 8300 | 50
永安市 | 11400 | 700 |  | 700 |  | 10500 | 200
大田县 | 45920 | 27120 | 27070 |  | 50 | 18500 | 300
尤溪县 | 36370 | 27120 | 27070 |  | 50 | 9200 | 50
沙 县 | 9630 | 1180 |  | 1080 | 100 | 8400 | 50
将乐县 | 11250 | 1200 |  | 1150 | 50 | 10000 | 50
泰宁县 | 12250 | 1700 |  | 1600 | 100 | 10500 | 50
建宁县 | 13180 | 3830 |  | 3780 | 50 | 9300 | 50