## 第一批补助项目
农村水电增效扩容改造进度情况表
批次:第一批中央补助项目
序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成 投资 （万元） | 完成总投资百分比 （%） | 已完成的主要工作
1 | 王坪栋一级水电站 | 建宁县 | 183.97 | 137 | 74.4687 | 完成主要设备招标工作;发电机安装完毕，水轮机、调速器及低压机组一体化系统订货，厂房、渠道维修完成。
2 | 罗坊水尾一级电站 | 永安市 | 406 | 300 | 73.8916 | 完成主要设备招标工作;已完成3*400千瓦更新改造，250千瓦预计3月底前完成。
3 | 王坪栋二级水电站 | 建宁县 | 152.89 | 102 | 66.7146 | 完成主要设备招标工作;发电机安装完毕，水轮机、调速器及低压机组一体化系统订货，厂房、渠道维修完成。
4 | 文经水电站 | 大田县 | 187 | 105 | 56.1497 | 完成1台水轮发电整机更换;完成2个保护控制一体化屏;完成1台变压器更换;完成1条压力管道更换。
5 | 沙坪水库小岭电站 | 宁化县 | 216 | 110 | 50.9259 | 完成主要设备招标工作;旧机组已拆完。
6 | 湖里桥水电站 | 尤溪县 | 1071 | 540 | 50.4202 | 完成土建及主要设备招标工作;进水口土建、隧洞开挖已完成，并完成部分混凝土浇筑；渠道扩建开挖部分已全部完成，并完成1300米钢筋混泥土浇筑；厂房基础开挖并浇筑完成；完成机电设备订购。
7 | 桥下水库坝后站 | 宁化县 | 130 | 65 | 50 | 完成主要设备招标工作;旧机组已拆完,送出工程完工。
8 | 桥下水库彭沙地电站 | 宁化县 | 122 | 60 | 49.1803 | 完成设备招标工作;旧机组已拆完,送出工程完工。
9 | 合水口水电站 | 建宁县 | 1614.6 | 765 | 47.3802 | 完成设备招标工作;发电机、水轮机正在安装，自动化系统在安装，送出工程已完工。
10 | 沙县官昌坝后电站 | 沙县 | 202.8 | 92.96 | 45.8383 | 已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护及开关柜的招标采购。
11 | 王坪栋四级水电站 | 建宁县 | 185.13 | 83 | 44.8334 | 完成主设备招标工作;发电机安装完毕，水轮机订货，厂房、渠道维修完成。
12 | 琅口电站 | 沙县 | 873.7 | 372.6 | 42.6462 | 已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜、土建、行车、监理、厂用电的招标采购。
13 | 乌龙峡水电站 | 宁化县 | 907 | 342 | 37.7067 | 完成主要设备招标工作;水轮发电站组、电气设备招标已完成，旧机组已拆完。
14 | 桥下水库二级电站 | 宁化县 | 264 | 90 | 34.0909 | 完成主要设备招标工作;旧机组已拆完,送出工程完工。
15 | 音头二级站 | 尤溪县 | 365 | 120 | 32.8767 | 完成主要设备招标工作。引水渠改造已完成，压力管正在更换；厂房机组的基础开挖已完成。
16 | 沙坪水库坝后电站 | 宁化县 | 95 | 30 | 31.5789 | 完成主要设备招标工作旧机组已拆完，水工建筑物完工。
17 | 龙下水电站 | 宁化县 | 1532 | 468 | 30.5483 | 完成主要设备招标工作水轮发电站组招标已完成，旧机组已拆完。
18 | 角二电站 | 泰宁县 | 500 | 150 | 30 | 完成水轮发电机组及附属设备招标采购；完成机组智能发电一体化控制屏招标采购；完成钢闸门招标采购；完成机坑及闸门土建工程部份改造。
19 | 奇韬水电站 | 大田县 | 164 | 20 | 12.1951 | 完成渠道改造30米；已签订2台水轮发电组订货合同；已签订2个保护控制一体化屏订货合同。
20 | 竹青背水电站 | 清流县 | 1161 | 126 | 10.8527 | 初步设计、监理招标、主变招标采购、6.3kv、35kv开关柜及母线桥招标采购。
21 | 嵩口坪水电站 | 清流县 | 2187 | 121.83 | 5.5706 | 初步设计、监理招标、主变招标采购、6.3kv开关柜及母线桥招标采购。
22 | 东牙溪水电站 | 三元区 | 984 | 45 | 4.5732 | 送出工程改造已完成，工程招投标已挂网，预计本月20号左右开标。
23 | 陈邦电站 | 沙县 | 483.06 | 21.5 | 4.4508 | 完成电站经营权招投标，准备水轮发电机组采购的招投标工作。
24 | 范厝水电站 | 将乐县 | 12407 | 260 | 2.0956 | 完成主要设备招标开标工作;辅机控制PLC改造、励调节器改造、上导、推力油冷却器改造、事故压油泵及阀组改造、低压气机改造、110KV范玉线1211刀闸、1213刀闸改造。
25 | 金鸡车电站 | 尤溪县 | 2610 | 50 | 1.9157 | 招标完成，现已开始施工准备工作。
26 | 赤头坂四级电站 | 大田县 | 486 | 0 | 0 | 开始机组设备招标公示;完成施工详图。

## 第二批补助项目
农村水电增效扩容改造进度情况表
批次:第二批中央补助项目
序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成 投资 （万元） | 完成总投资百分比 （%） | 已完成的主要工作
1 | 桥头水电站 | 大田县 | 324.86 | 315 | 96.9648 | 水渠改造，水轮机基础设施，配电房，管道改造完成，变压器基础设施，涵洞改造完成。
2 | 旺建水电站 | 大田县 | 442 | 320 | 72.3982 | 改造引水管道2400米，完成2台水轮机、发电机及配输电系统安装工程。
3 | 官坝水电站 | 大田县 | 152 | 110 | 72.3684 | 对引水明渠和压力前池加固和粉刷，管道改造175米，完成2台水轮机发电机配输电系统安装工程。
4 | 西际下际峰电站 | 三元区 | 128 | 80 | 62.5 | 新增一条供水管，更换1台水轮机XJA-W-40/1*11、SFW250-6/740发电机一台，及其他水力机械辅助设备安装，及相关土建设施
5 | 香坪水电站 | 大田县 | 722 | 420 | 58.1717 | 新换2台700kW水轮发电机，1台200kW变压器，发电机综合控制屏1套，10kV输电线路改造，渠道、大坝加固，副厂房、进厂道路翻建，一次二次电气安装完成投入使用。
6 | 石头坑水电站 | 大田县 | 424 | 239 | 56.3679 | 建筑工程已完成引水拱坝、渠道、压力管道改造及厂房的修缮及厂区水泥路的铺设；机电设备及安装工程已完成一台机组的改造；金属结构设备安装工程已完成.；4、独立费用完成工程设计等。
7 | 桥下水库三级电站 | 宁化县 | 112 | 60 | 53.5714 | 完成主要设备招标工作；旧机组已拆完,送出工程完工。
8 | 大口电站 | 永安市 | 279 | 123 | 44.086 | 已定水轮机两台，发电机两台，单机容量为400KW，手电动调速器两台，低压开关柜两面，行车1台,厂房、渠道等改造正在进行。
9 | 上坂电站 | 沙县 | 605.7 | 245.34 | 40.5052 | 已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护及开关柜的招标采购
10 | 虎跳电站 | 沙县 | 708.8 | 267.56 | 37.7483 | 已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护及开关柜的招标采购
11 | 王坪栋三级水电站 | 建宁县 | 405.07 | 150 | 37.0306 | 发电机安装完毕，水轮机、调速器及低压机组一体化系统订货，厂房、渠道维修完成。
12 | 坑口三级水电站 | 大田县 | 1205 | 190 | 15.7676 | 建筑工程已完成引水拱坝加固，引水渠道改造，压力管道改造；两台水轮发电机的订货，三台机组的保护订货工作。
13 | 上湖口电站 | 永安市 | 848 | 80 | 9.434 | 完成主要设备招标，已完成一图三牌的制作，目前正在更换压力管道．
14 | 沙坪水库白水寨电站 | 宁化县 | 234 | 20 | 8.547 | 完成主要设备招标工作；旧机组已拆完，水工建筑物完工。
15 | 蛇形山电站 | 永安市 | 508 | 40 | 7.874 | 正在进行施工设计阶段
16 | 罗坊电站 | 建宁县 | 1186.77 | 85 | 7.1623 | 完成初步设计重大变更
17 | 槐南电站 | 永安市 | 762 | 45 | 5.9055 | 正在进行施工设计阶段
18 | 葫芦湾电站 | 永安市 | 1199 | 60 | 5.0042 | 准备施工设计
19 | 鱼龙岗水电站 | 清流县 | 2513 | 60.6 | 2.4115 | 完成初步设计重大变更，监理招标、#1主变招标采购
20 | 大龙电站 | 泰宁县 | 871 | 0 | 0 | 咨询环评前期工作
21 | 广元坑一级站 | 泰宁县 | 197 | 0 | 0 | 筹建项目部前期工作
22 | 坑口一级水电站 | 大田县 | 635 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
23 | 京口六级水电站 | 大田县 | 1210 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
24 | 赤头坂三级电站 | 大田县 | 721 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
25 | 东锦水电站 | 大田县 | 421 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
26 | 鲤鱼坑水电站 | 大田县 | 461.99 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
27 | 仁葱水电站 | 大田县 | 161 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
28 | 蕉坑水电站 | 大田县 | 426 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
29 | 西安水电站 | 大田县 | 276 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
30 | 下地水电站 | 大田县 | 242 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
31 | 大尤水电站 | 大田县 | 173 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
32 | 大石水电站 | 大田县 | 196 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
33 | 万筹水电站 | 大田县 | 185 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
34 | 黄岐坑水电站 | 大田县 | 182 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
35 | 小湖水电站 | 大田县 | 183 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
36 | 洞天岩一级电站 | 沙县 | 96.25 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
37 | 分水岭电站 | 沙县 | 356.83 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
38 | 洋邦坝后电站 | 沙县 | 180.06 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
39 | 龙峰溪一级电站 | 沙县 | 136.05 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。
40 | 龙峰溪三级电站 | 沙县 | 118.34 | 0 | 0 | 施工前期，未有实质性进展。