## Sheet1
附件:
三明市农村水电增效扩容改造进度通报表
序号 | 县（市、区） | 项目数量 | 改造进展 |  |  |  |  | 资金下达
|  |  | 施工进度 |  |  | 主要机电设备完成招标情况（座） | 主要机电设备招标率 （%）
|  |  | 正在改造（座） | 完成改造（座） | 动工改造率 （%） |  |  | 中央和省级资金下达情况（万元） | 中央和省级资金拨付到项目情况（万元） | 资金下达率 （%）
1 | 大田县 | 20 | 7 | 3 | 50% | 14 | 70% | 1600 | 250 | 15.62%
2 | 宁化县 | 9 | 9 | 0 | 100% | 9 | 100% | 815 | 656 | 80.49%
3 | 清流县 | 3 | 3 | 0 | 100% | 2 | 66.67% | 1190 | 0 | 0%
4 | 沙 县 | 11 | 1 | 0 | 9.091% | 5 | 45.45% | 1095 | 260 | 23.74%
5 | 梅列区 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | 三元区 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2 | 100% | 275 | 125 | 45.45%
7 | 尤溪县 | 3 | 3 | 0 | 100% | 3 | 100% | 630 | 135 | 21.43%
8 | 永安市 | 7 | 3 | 1 | 57.14% | 4 | 57.14% | 695 | 100 | 14.39%
9 | 泰宁县 | 4 | 1 | 1 | 50% | 1 | 25% | 245 | 65 | 26.53%
10 | 将乐县 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 100% | 1455 | 277 | 19.04%
11 | 建宁县 | 6 | 6 | 0 | 100% | 6 | 100% | 685 | 348 | 50.8%
备注: 以上数据截止2014年7月7日
Note on J6: User: 1、奇韬村电站40万 2、文经村电站40万 3、坑三电站170万