三明市农村水电增效扩容改造

工作简报

第6期

三明市水利局                                                                       2014年12月9日

农村水电增效扩容改造进度情况表

批次:第一批中央补助项目

| 序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成总投资百分比 | 改造进度百分比 | 已完成的改造内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角二水电站 | 泰宁县 | 500 | 400 | 80.0% | 100.0% | 完成4台水轮发电机组及附属设备安装；完成机组智能发电一体化控制屏调试；完成钢闸门安装并投入使用；完成机坑及中控室改造；完成升压站及厂房照明系统改造。已投产发电。 | 完工验收 |
| 2 | 罗坊水尾一级水电站 | 永安市 | 406 | 305 | 77.0% | 100.0% | 4台机组已完成更新改造。 | 调试运行 |
| 3 | 沙坪水库小岭水电站 | 宁化县 | 216 | 205 | 94.9% | 98.0% | 水轮发电机组已试运行。 | 调试运行 |
| 4 | 文经水电站 | 大田县 | 187 | 180 | 96.0% | 96.0% | 发改立项核准不用招投标，现完成2台水轮发电整机更换；完成2个保护控制一体化屏；完成1台变压器更换；完成2条压力管道更换；渠道拓宽改造475米。 | 调试运行 |
| 5 | 琅口水电站 | 沙 县 | 873.7 | 683.6 | 78.2% | 95.0% | 机电设备基本改造完成,土建收尾。 | 调试运行 |
| 6 | 桥下水库彭沙地水电站 | 宁化县 | 122 | 106 | 86.9% | 90.0% | 水轮发电机组已试运行。 | 调试运行 |
| 序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成总投资百分比 | 改造进度百分比 | 已完成的改造内容 | 备注 |
| 7 | 桥下水库坝后水电站 | 宁化县 | 130 | 110 | 84.6% | 90.0% | 水轮发电机组已试运行。 | 调试运行 |
| 8 | 王坪栋二级水电站 | 建宁县 | 152.89 | 130 | 85.0% | 90.0% | 完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成订货，厂房、渠道维修完成。 |  |
| 9 | 湖里桥水电站 | 尤溪县 | 1071 | 996 | 93.0% | 90.0% | 进水口闸门已安装；完成130米隧洞的浇筑、衬砌；完成全部渠道浇筑2300米,及前池进水口拓宽；完成主、副厂房内外装修及厂房基础建设；厂房内行车的安装完成；机组进水管及供水主管已完成部分安装；水轮机、发电机完成吊装及设备基础浇筑，进入工程扫尾阶段。 |  |
| 10 | 王坪栋一级水电站 | 建宁县 | 183.97 | 155 | 84.0% | 84.0% | 完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成订货，厂房、渠道维修完成。 |  |
| 11 | 音头二级水电站 | 尤溪县 | 365 | 307 | 84.0% | 84.0% | 引水渠改造已完成，前池改造完成，压力管更换完成；厂房机组的基础开挖已完成；设备完成订购;安装完成一台发电机组;正在安装二次设备。 |  |
| 12 | 王坪栋四级水电站 | 建宁县 | 185.13 | 155 | 83.7% | 83.7% | 完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成订货，厂房、渠道维修完成。 |  |
| 13 | 合水口水电站 | 建宁县 | 1614.6 | 1200 | 74.3% | 80.0% | 完成设备招标工作;发电机、水轮机正在安装，自动化系统完成安装，送出工程已完工。 |  |
| 14 | 奇韬水电站 | 大田县 | 164 | 130 | 79.3% | 79.3% | 发改立项核准不用招投标，现完成渠道改造2600米，前池加固改造；已完成2台水轮发电组安装；完成2个保护控制一体化屏；已完成压力管道安装,工程整体已完工，进行机组调试。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成总投资百分比 | 改造进度百分比 | 已完成的改造内容 | 备注 |
| 15 | 沙坪水库坝后水电站 | 宁化县 | 95 | 60 | 63.2% | 65.0% | 主机第一套设备已在发电。 |  |
| 16 | 乌龙峡水电站 | 宁化县 | 907 | 537 | 59.2% | 65.0% | 主机第一套设备在组装，电气一、二次设备已投入使用。 |  |
| 17 | 东牙溪水电站 | 三元区 | 984 | 137 | 13.9% | 55.0% | 送出工程改造已完成，机电设备、自动化设备招标签订合同；按合同规定预付预付款。旧设备拍卖招标公示期。机组制造进度过半。 |  |
| 18 | 沙县坝后水电站 | 沙 县 | 202.8 | 111.24 | 54.9% | 45.8% | 已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购。 |  |
| 19 | 龙下水电站 | 宁化县 | 1532 | 598 | 39.0% | 43.0% | 主机第一套设备已在发电，电气一、二次设备已生产80%。 |  |
| 20 | 桥下水库二级水电站 | 宁化县 | 264 | 115 | 43.6% | 43.0% | 主机、电气设备已招标正在生产。水工建筑物基本完成。 |  |
| 21 | 嵩口坪水电站 | 清流县 | 2187 | 1019.89 | 46.6% | 43.0% | 水系统改造；部分管道及阀门更换；直流系统改造；闸门远控及止水橡皮更换；通风采暖及安装；升压站开关、刀闸的安装 ；主变压器的安装送电、400V低压柜安装、进行#2机组安装。 |  |
| 22 | 竹青背水电站 | 清流县 | 1161 | 520.5 | 44.8% | 41.1% | 水系统改造；直流系统改造；空调设备更换；主变压器安装送电、400V低压柜及厂用电自动切换装置安装、进行#1机组及调速器安装。 |  |
| 23 | 陈邦水电站 | 沙 县 | 352.67 | 130.5 | 37.0% | 37.0% | 土建完成招投标，工程队已进场，完成渡槽、压力管、机组拆除，正进行前池改造、隧洞拓宽及尾水渠开挖。 |  |
| 24 | 范厝水电站 | 将乐县 | 12407 | 4165 | 33.6% | 30.0% | 完成辅助设备改造，110KV范玉线1211刀闸、1213刀闸改造，完成400V厂用电改造，完成#1、#2、#3水轮发电机组合同签订工作，完成设备监造合同签订工作,完成10KV开关柜的改造。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成总投资百分比 | 改造进度百分比 | 已完成的改造内容 | 备注 |
| 25 | 赤头坂四级水电站 | 大田县 | 486 | 130 | 26.7% | 26.7% | 发改立项核准招投标，现完成渠道改造100米，厂房改造基本完工；防洪墙改造已动工，机组设备已签订合同。 |  |
| 26 | 金鸡车水电站 | 尤溪县 | 2448 | 540 | 22.0% | 22.0% | 三通一平已完成；隧洞已开挖620M;机组设备已交付厂家订制设计。 |  |

农村水电增效扩容改造进度情况表

批次:第二批中央补助项目

| 序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成总投资百分比 | 改造进度百分比 | 已完成的改造内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥头水电站 | 大田县 | 324.86 | 411.86 | 126.8% | 100.0% | 改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。 | 调试运行 |
| 2 | 桥下水库 三级电站 | 宁化县 | 112 | 111 | 99.1% | 99.0% | 水轮发电机组已试运行。 | 调试运行 |
| 3 | 官坝水电站 | 大田县 | 152 | 140 | 92.1% | 92.1% | 对引水明渠和压力前池加固和粉刷，管道改造175米，砖混厂房改造，完成2台水轮机发电机配输电系统安装工程。 | 调试运行 |
| 4 | 西际下际峰电站 | 三元区 | 128 | 80 | 62.5% | 90.0% | 剩余一台机组安装也近尾声，在做验收内业准备。 |  |
| 5 | 王坪栋三级水电站 | 建宁县 | 405.07 | 340 | 83.9% | 83.9% | 发电机安装完毕，水轮机、调速器及低压机组一体化系统订货，厂房、渠道维修完成。 |  |
| 6 | 大口电站 | 永安市 | 279 | 210 | 75.0% | 75.0% | 水工建筑物基本完成，主机、电气设备已生产完成，准备安装。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成总投资百分比 | 改造进度百分比 | 已完成的改造内容 | 备注 |
| 7 | 南山电站 | 永安市 | 488.9 | 160 | 32.0% | 75.0% | 设备安装完成，准备并网试机，启动验收工作。 |  |
| 8 | 坑口三级 水电站 | 大田县 | 1205 | 900 | 74.7% | 74.7% | 完成工程设计；建筑工程已完成引水拱坝加固，引水渠道改造，压力管道改造；两台水轮发电机的安装，三台机组的保护改造安装。 |  |
| 9 | 旺建水电站 | 大田县 | 442 | 320 | 72.4% | 72.4% | 引水坝增设2个排沙闸兼下泄流量放水口，改造引水管道2400米，完成2台水轮机、发电机及配输电系统安装工程。 |  |
| 10 | 香坪水电站 | 大田县 | 722 | 520 | 72.0% | 72.0% | 新换2台700kW水轮发电机，1台2000kW变压器，发电机综合控制屏1套，10kV输电线路改造，渠道、大坝加固，副厂房翻建，进厂道路，一次二次电气安装完成投入使用。 |  |
| 11 | 石头坑 水电站 | 大田县 | 424 | 270 | 63.4% | 63.4% | 建筑工程已完成引水拱坝、渠道、压力管道改造及厂房的修缮及厂区水泥路的铺设；机电设备及安装工程已完成一台机组的改造；金属结构设备安装工程已完成.；独立费用完成工程设计等。 |  |
| 12 | 上湖口电站 | 永安市 | 848 | 363 | 42.0% | 60.0% | 2#、3#、 4#机组已完成安装，1#机组正在安装。 |  |
| 13 | 虎跳电站 | 沙 县 | 708.8 | 378.24 | 53.4% | 53.4% | 已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购。 |  |
| 14 | 分水岭电站 | 沙 县 | 356.83 | 183 | 51.3% | 51.3% | 已完成水轮发电机组、控制屏和变压器、压力管的招标采购，正进行渠道拓宽。 |  |
| 15 | 沙坪水库 白水寨电站 | 宁化县 | 234 | 80 | 34.2% | 44.0% | 主机第一套设备已在发电。 |  |
| 16 | 上坂电站 | 沙 县 | 605.7 | 300.54 | 49.6% | 40.5% | 已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购。行车和升压站正在改造。 |  |
| 17 | 葫芦湾电站 | 永安市 | 1199 | 404 | 34.0% | 38.0% | 准备拆除旧设备、安装设备。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成总投资百分比 | 改造进度百分比 | 已完成的改造内容 | 备注 |
| 18 | 洞天岩一级电站 | 沙 县 | 96.25 | 36.5 | 37.9% | 37.9% | 已完成水轮发电机组及附属设备订货合同签订，主变压器的更换。 |  |
| 19 | 下地水电站 | 大田县 | 242 | 90 | 37.0% | 37.0% | 已签订1台机电设备合同，浇筑机坑，管道已铺好，加高渠道。 |  |
| 20 | 高砂水电站 | 沙 县 | 2463.48 | 810 | 32.9% | 32.9% | 完成机组进水口及大坝护坦水下部份改造；1号机组制造正在进行中；1号主变及0.4KV配电柜设备制造已基本完成，目前正在进行出厂前验收工作；工程建设监理正常开展；完成配套机电设备安装招标，目前正进行安装中；完成拦污栅制造安装招标，目前制造正在进行制造中；完成110KV刀闸、厂变、近变及坝变采购招标，近期设备将到货；完成进水口前池清淤招标；完成厂房外立面改造、厂房尾水疏浚和厂房安防值班房建设招标前期工作。 |  |
| 21 | 小湖水电站 | 大田县 | 183 | 55 | 30.0% | 30.0% | 已签订2台机电设备合同，已浇筑好一个机坑。 |  |
| 22 | 东锦水电站 | 大田县 | 421 | 110 | 26.0% | 26.0% | 完成阀门、自动化控制设备、变压器采购,已拆除旧厂房、压力钢管，隧洞已掘进80米。 |  |
| 23 | 鱼龙岗水电站 | 清流县 | 2513 | 1495.37 | 59.5% | 22.6% | 隧洞、渠道施工招标；直流系统改造；升压站开关、刀闸的安装、#1、#2主变及近区变的安装送电、#3机组已拆除。 |  |
| 24 | 罗坊电站 | 建宁县 | 1186.77 | 530 | 44.7% | 20.0% | 完成初步设计重大变更,完成机电招投标及土建招投标。正在厂房土建施工。 |  |
| 25 | 蛇形山电站 | 永安市 | 508 | 100 | 20.0% | 20.0% | 旧设备已拆除，设备近日交货。 |  |
| 26 | 槐南电站 | 永安市 | 762 | 120 | 15.0% | 20.0% | 正在进行招投标工作。 |  |
| 27 | 际头水电站 | 梅列区 | 85.96 | 18 | 20.9% | 15.0% | 机组设备已经招标，签订合同，土建工程正在施工中。 |  |
| 28 | 水尾水电站 | 梅列区 | 49.7 | 12 | 24.1% | 15.0% | 机组设备已经招标，签订合同，土建工程正在施工中。 |  |
| 29 | 京口六级水电站 | 大田县 | 1210 | 140 | 11.6% | 12.0% | 厂房的修缮及厂区水泥路的铺设；完成工程设计等；已完成设备订货合同签订。 |  |
| 30 | 黄岐坑 水电站 | 大田县 | 182 | 20 | 11.0% | 11.0% | 已签订1台机电设备合同，机坑已浇筑好，管道安装完成33%。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成总投资百分比 | 改造进度百分比 | 已完成的改造内容 | 备注 |
| 31 | 隘门电站 | 泰宁县 | 264.49 | 26 | 10.0% | 10.0% | 完成设备招标和订购，副厂房开始施工。 |  |
| 32 | 赤头坂三级电站 | 大田县 | 721 | 60 | 8.3% | 8.0% | 已完成设备订货合同签订，修水渠道路，旧机组开始拆除。 |  |
| 33 | 鲤鱼坑 水电站 | 大田县 | 461.99 | 29 | 6.3% | 6.3% | 完成重大变更，已签订1台机电设备合同。 |  |
| 34 | 西安水电站 | 大田县 | 276 | 0 | 0.0% | 0.0% | 水轮发电机组设备已签定合同。 |  |
| 35 | 万筹水电站 | 大田县 | 185 | 0 | 0.0% | 0.0% | 水轮发电机组设备已签定合同。 |  |
| 36 | 大龙电站 | 泰宁县 | 365.81 | 0 | 0.0% | 0.0% | 正准备第三次招标公示。 |  |

报：省厅农电处、市局领导。

送：市财政局、市局办公室、市局计财科、各相关县（市、区）水利局、财政局、各相关水电站。