三明市农村水电增效扩容改造

工作简报

第8期

三明市水利局                                                                  2015年4月17日

第一批中央补助农村水电增效扩容改造项目进度情况表

| 序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成总投资百分比 | 改造形象进度百分比 | 已完成的改造内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角二水电站 | 泰宁县 | 500 | 400 | 80% | 100% | 已投产发电。 | 完工（启动）验收 |
| 2 | 罗坊水尾一级站 | 永安市 | 406 | 305 | 77% | 100% | 4台机组已完成更新改造。 | 完工（启动）验收 |
| 3 | 沙坪水库小岭站 | 宁化县 | 216 | 216 | 100% | 100% | 水轮发电机组已试运行。 | 完工（启动）验收 |
| 4 | 桥下水库坝后站 | 宁化县 | 130 | 130 | 100% | 100% | 水轮发电机组已试运行。 | 完工（启动）验收 |
| 5 | 琅口水电站 | 沙 县 | 873 | 710 | 81% | 95% | 机电设备基本改造完成,土建收尾。 | 调试运行 |
| 序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成总投资百分比 | 改造形象进度百分比 | 已完成的改造内容 | 备注 |
| 6 | 桥下水库彭沙地站 | 宁化县 | 122 | 85 | 70% | 70% | 1台水轮发电机组已试运行。 |  |
| 7 | 湖里桥水电站 | 尤溪县 | 1071 | 1071 | 100% | 95% | 进水口闸门已安装；完成130米隧洞的浇筑、衬砌；完成全部渠道浇筑2300米,及前池进水口拓宽；完成主、副厂房内外装修及厂房基础建设；厂房内行车的安装完成；机组进水管及供水主管已完成部分安装；水轮机、发电机完成吊装及设备基础浇筑，目前已开始试运行。 | 调试运行 |
| 8 | 文经水电站 | 大田县 | 187 | 190 | 100% | 95% | 发改立项核准不用招投标，现完成2台水轮发电整机更换；完成2个保护控制一体化屏；完成1台变压器更换；完成2条压力管道更换；渠道拓宽改造475米。 | 调试运行 |
| 9 | 合水口水电站 | 建宁县 | 1614 | 1450 | 90% | 95% | 完成设备招标工作;发电机、水轮机安装完毕，自动化系统完成安装，送出工程已完工。 | 调试运行 |
| 10 | 王坪栋二级站 | 建宁县 | 152 | 130 | 85% | 95% | 完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成安装，厂房、渠道维修完成。 | 调试运行 |
| 11 | 奇韬水电站 | 大田县 | 164 | 130 | 79% | 95% | 发改立项核准不用招投标，现完成渠道改造2600米，前池加固改造；已完成2台水轮发电组安装；完成2个保护控制一体化屏；已完成压力管道安装,工程整体已完工，进行机组调试。 | 调试运行 |
| 12 | 王坪栋一级站 | 建宁县 | 183.97 | 155 | 84% | 95% | 完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成安装，厂房、渠道维修完成。 | 调试运行 |
| 13 | 王坪栋四级站 | 建宁县 | 185 | 155 | 84% | 95% | 完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成安装，厂房、渠道维修完成。 | 调试运行 |
| 14 | 陈邦水电站 | 沙 县 | 352 | 232 | 65.70% | 90% | 基本已完成改造，正进行试运行。 | 调试运行 |
| 序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成总投资百分比 | 改造形象进度百分比 | 已完成的改造内容 | 备注 |
| 15 | 音头二级水电站 | 尤溪县 | 365 | 325 | 90% | 80% | 1.引水渠改造已完成，前池改造完成，压力管更换完成；2.厂房机组的基础开挖已完成；3.设备完成订购;4.安装完成一台发电机组.另一台抓紧安装中;5.变压器已到货;6.准备安装开关盘柜。 |  |
| 16 | 沙坪水库坝后站 | 宁化县 | 95 | 65 | 68% | 80% | 主机第一套设备已在发电。 |  |
| 17 | 乌龙峡水电站 | 宁化县 | 907 | 599 | 66% | 70% | 主机第一套设备在组装，电气一、二次设备已投入使用。 |  |
| 18 | 桥下水库二级站 | 宁化县 | 264 | 184 | 70% | 70% | 主机第一套设备已在发电，水工建筑物基本完成。 |  |
| 19 | 龙下水电站 | 宁化县 | 1532 | 715 | 47% | 70% | 主机第一套设备已在发电，电气一、二次设备正安装、调试。 |  |
| 20 | 嵩口坪水电站 | 清流县 | 1930 | 1242 | 64% | 60% | 水系统改造；部分管道及阀门更换；闸门远控及止水橡皮更换；通风采暖及安装；直流系统改造；升压站开关、刀闸的安装 ；主变压器的安装送电、400V低压柜安装、#2机组已安装完成并投入试运行、进行#1机组及附属设备的安装。 |  |
| 21 | 竹青背水电站 | 清流县 | 1079 | 686 | 64% | 55% | 水系统改造；直流系统改造；空调设备更换；主变压器安装送电；400V低压柜及厂用电自动切换装置安装；#1机组已安装完成、完成35KV开关柜安装 |  |
| 22 | 东牙溪水电站 | 三元区 | 984 | 492 | 50% | 90% | 送出工程改造已完成，部份机电设备、自动化设备到货；按合同规定预付预付款。旧设备拍卖招标公示期。机组制造进度过半。正在安装3号机组和电气设备。 | 试运行 |
| 23 | 赤头坂四级站 | 大田县 | 486 | 260 | 53% | 53% | 发改立项核准招投标，现完成渠道改造100米，厂房改造基本完工；防洪墙改造已动工，机组设备已经开始安装。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成总投资百分比 | 改造形象进度百分比 | 已完成的改造内容 | 备注 |
| 24 | 范厝水电站 | 将乐县 | 12407 | 4165 | 34% | 34% | 辅机控制PLC改造、励调节器改造、上导、推力油冷却器改造、事故压油泵及阀组改造、低压气机改造、110KV范玉线1211刀闸、1213刀闸改造，完成400V厂用电改造，完成#1、#2、#3水轮发电机组合同签订工作，召开了第一、二次设计联络会,完成设备监造合同签订工作,完成10KV开关柜的改造。 |  |
| 25 | 金鸡车水电站 | 尤溪县 | 2448 | 796 | 33% | 35% | 三通一平已完成；隧洞已开挖880M;机组设备已交付厂家订制设计；厂房已开挖建设中。 |  |
| 26 | 沙县官昌坝后站 | 沙 县 | 202 | 111 | 55% | 33% | 已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购。 |  |

第二批中央补助项目农村水电增效扩容改造进度情况表

| 序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成总投资百分比 | 改造形象进度百分比 | 已完成的改造内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥下水库三级站 | 宁化县 | 112 | 112 | 100% | 100% | 水轮发电机组已试运行。 | 完工（启动）验收 |
| 2 | 桥头水电站 | 大田县 | 324 | 300 | 92% | 95% | 改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。 | 调试运行 |
| 序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成总投资百分比 | 改造形象进度百分比 | 已完成的改造内容 | 备注 |
| 3 | 西际下际峰电站 | 三元区 | 128 | 115 | 90% | 95% | 两台机组安装完成己试运行，在做验收内业准备。 | 调试运行 |
| 4 | 王坪栋三级站 | 建宁县 | 405 | 340 | 84% | 95% | 发电机安装完毕，水轮机、调速器及低压机组一体化系统安装完毕，厂房、渠道维修完成。 | 调试运行 |
| 5 | 南山电站 | 永安市 | 488 | 338 | 70% | 95% | 设备安装完成，并网试机，准备启动验收工作。 | 调试运行 |
| 6 | 官坝水电站 | 大田县 | 152 | 140 | 92% | 95% | 改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。 | 调试运行 |
| 7 | 坑口三级 | 大田县 | 1205 | 900 | 75% | 95% | 改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。 | 调试运行 |
| 8 | 旺建水电站 | 大田县 | 442 | 320 | 72% | 95% | 改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。 | 调试运行 |
| 9 | 小湖水电站 | 大田县 | 183 | 100 | 55% | 95% | 改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。 | 调试运行 |
| 10 | 黄岐坑 水电站 | 大田县 | 182 | 120 | 66% | 95% | 改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。 | 调试运行 |
| 11 | 下地水电站 | 大田县 | 242 | 180 | 75% | 95% | 改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。 | 调试运行 |
| 12 | 洞天岩一级站 | 沙 县 | 96 | 50 | 52% | 92% | 正在设备调试。 |  |
| 13 | 上湖口电站 | 永安市 | 848 | 639 | 75% | 90% | 4台机组已完成安装，准备调试运行。 |  |
| 14 | 分水岭电站 | 沙 县 | 356 | 246 | 69% | 90% | 基本已完成改造，计划4月底试运行。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成总投资百分比 | 改造形象进度百分比 | 已完成的改造内容 | 备注 |
| 15 | 葫芦湾电站 | 永安市 | 1199 | 699 | 58% | 90% | 3台机组安装完成，准备调试。 |  |
| 16 | 蛇形山电站 | 永安市 | 508 | 226 | 44% | 90% | 2台机组安装完成，准备运行调试。 |  |
| 17 | 石头坑 水电站 | 大田县 | 424 | 330 | 78% | 85% | 已完成机组的改造、电气设备安装工程；金属结构设备安装工程已完成。 | 调试运行 |
| 18 | 香坪水电站 | 大田县 | 722 | 520 | 72% | 80% | 3台机组完成2台，其它改造大部分完成。 |  |
| 19 | 京口六级站 | 大田县 | 1210 | 500 | 41% | 80% | 两台机组安装完成，进行配电屏改造。 | 调试运行 |
| 20 | 沙坪水库白水寨站 | 宁化县 | 234 | 115 | 50% | 80% | 主机第一套设备已在发电。 |  |
| 21 | 鱼龙岗水电站 | 清流县 | 2486 | 1722 | 69% | 70% | 直流系统改造；升压站开关、刀闸的安装；#1、#2主变及近区变的安装送电；进行#3机组、调速器、励磁安装；进行隧洞扩洞、渠道加高工程施工、完成机组蝶阀的安装、完成10KV开关柜安装 。 |  |
| 22 | 大口电站 | 永安市 | 279 | 230 | 75% | 70% | 水工建筑物基本完成，主机、电气设备已生产完成，准备安装。 |  |
| 23 | 东锦水电站 | 大田县 | 421 | 350 | 83% | 70% | 厂房已经封顶，尾水渠改造完成，设备部分进场。 |  |
| 24 | 罗坊电站 | 建宁县 | 1186 | 758 | 64% | 45% | 完成初步设计重大变更,完成机电招投标及土建招投标。正在厂房土建施工。 |  |
| 25 | 高砂水电站 | 沙 县 | 2463 | 1693 | 68.70% | 43% | 机组进水口及大坝护坦水下部份改造、1号主变、6组110kV隔离刀闸、1号坝变、1号厂变、1号近变更换、厂房0.4kV配电柜及坝区配电柜改造、电气设备安装、1号机组进水口拦污栅更换、进水口清淤、尾水疏浚等项目已完成现场施工；机组改造已进入全面安装阶段，已完成所有大件的吊装工作；厂房外墙正立面墙体和厂房安防值班楼改造正在施工，全厂通风系统改造项目正在施工、坝顶门机改造项目已挂网招标、工程监理项目正常开展。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县别 | 总投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成总投资百分比 | 改造形象进度百分比 | 已完成的改造内容 | 备注 |
| 26 | 上坂电站 | 沙 县 | 605 | 300.54 | 50% | 41% | 已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购。行车和升压站正在改造，正在拆除机组。 |  |
| 27 | 虎跳电站 | 沙 县 | 708 | 378.24 | 53% | 40% | 已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购，正在拆除机组。 |  |
| 28 | 西安水电站 | 大田县 | 276 | 100 | 36% | 36% | 压力钢管制做完成，设备部分进场。 |  |
| 29 | 赤头坂三级站 | 大田县 | 721 | 280 | 39% | 32% | 水渠扩宽完成，更换压力钢管完成。 |  |
| 30 | 槐南电站 | 永安市 | 762 | 237 | 32% | 32% | 土建工程正在施工中，等待设备到货安装。 |  |
| 31 | 隘门电站 | 泰宁县 | 264 | 85 | 32% | 32% | 完成设备招标和订购，副厂房已封顶。升压站改造。 |  |
| 32 | 万筹水电站 | 大田县 | 185 | 60 | 32% | 32% | 渠道、压力钢管改造完成，厂房、机坑施工中。 |  |
| 33 | 鲤鱼坑 水电站 | 大田县 | 461 | 130 | 28% | 28% | 渠道改造完成，设备部分进场。 |  |
| 34 | 大龙电站 | 泰宁县 | 365 | 100 | 27% | 27% | 完成设备招标和订购，设备部分进场。 |  |
| 35 | 际头水电站 | 梅列区 | 86 | 18 | 21% | 15% | 机组设备已经招标，签订合同，土建工程正在施工中。 |  |
| 36 | 水尾水电站 | 梅列区 | 49.7 | 12 | 24% | 15% | 机组设备已经招标，签订合同，土建工程正在施工中。 |  |

报：省厅农电处、市局领导。

送：市财政局、市局办公室、市局计财科、各相关县（市、区）水利局、财政局、各相关水电站。